## GANTT
Tâches | Date début | Date fin | Nombre de Jours
Sprint 1 | 2019-01-07 | 2019-01-16 | 9
Sprint 2 | 2019-02-21 | 2019-03-02 | 9
Sprint 3 | 2019-02-04 | 2019-02-13 | 9
Sprint 4 | 2019-02-18 | 2019-02-27 | 9
Sprint 5 | 2019-03-04 | 2019-03-13 | 9
Sprint 6 | 2019-03-18 | 2019-03-27 | 9
Sprint 7 | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 9
Sprint 8 | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 9
Sprint 9 | 2019-04-29 | 2019-05-08 | 9
Sprint 10 | 2019-05-13 | 2019-05-21 | 8
Révision Soutenace | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 1
Sprint 11 | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 9
Sprint 12 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 5
Soutenance PPD | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 1
Formulas:
Date fin = [Date début]+[Nombre de Jours]